|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1  к Положению о конкурсе проектов  ТОС на соискание муниципального гранта  «Красота во дворе» |

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

**об участии в конкурсе проектов ТОС городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» «Красота во дворах»**

«Пионер»

(наименование ТОС)

в лице Масловой Валентины Степановны,

(председатель ТОС ФИО)

действующего на основании Устава, утвержденного постановлением администрации городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» от 14.06.2019 года № 377 ,

(реквизиты документа )

заявляет о своем намерении принять участие в конкурсе проектов ТОС городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» «Красота во дворах» и представляет проект

«Безопасное детство»

(название проекта)

по приоритетному направлению ремонт и установка детского игрового, спортивного оборудования, ограждения;

(наименование приоритетного направления)

Сумма, запрашиваемая на реализацию проекта из бюджета городского поселения,

167900 ( сто шестьдесят семь тысяч девятьсот рублей)

(цифрами и прописью в рублях)

|  |
| --- |
| (Председатель ТОС,  Ф.И.О., Маслова В.С.  подпись,  дата подписания |

|  |  |
| --- | --- |
| Дата получения заявки: |  |
| Номер заявки: |  |

(заполняется Администратором конкурса)

**ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ**

*Объем титульного листа не должен превышать 2-х печатных листов.*

*.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Название проекта: | «Безопасное детство» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Название конкурса: | **«Красота во дворах»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Номер конкурса: |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | (заполняется Администратором конкурса) | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Общий бюджет проекта  (в рублях): | 222220.00 руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Сумма, запрашиваемая на проект (в рублях): | 167900.00 руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. ФИО руководителя проекта | Маслова В.С. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| и его должность в ТОС | председатель | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.Мобильный телефон  руководителя проекта: | 89141683363 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Название ТОС: | «Пионер» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. ФИО председателя ТОС: | Маслова В.С. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. Адрес местонахождения ТОС | Хабаровский край Верхнебуреинский район п.Чегдомын ул. Пионерская дом 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Электронная почта для контактов: |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. Реквизиты председателя ТОС | ИНН | | | 271 | | | 001 | | | 30 | | 97 | | | | 95 | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |
| Расчетный счет № | 4 | 0 | 8 | | 1 | 7 | | 8 | 1 | | 0 | | 7 | | 7 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 3 | | 7 | 8 | | 0 | 2 | | 7 | |
| Наименование банка: | Сбербанк России | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. ФИО бухгалтера проекта телефон (моб. ) | нет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. Продолжительность проекта: | 3 месяца | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. Краткое описание проекта (не более пяти предложений).  Проект направлен на благоустройство территории ТОС «Пионер»- установку ограждения территории детской игровой площадки от несанкционированной стоянки автомобилей, проезда автомобилей, для безопасного времяпровождения детей и их родителей, жителей дома. Основная проблема, на решение которой направлен данный проект – это отсутствие ограждения детской игровой площадки. Средства гранта помогут нам приобрести ограждение и установить вдоль автомобильной дороги ул.Пушкина в целях безопасности детей. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. Направления финансирования: (оставьте только то направление, на которое вы подаете Ваш проект)  ремонт и установка детского игрового, спортивного оборудования, ограждения; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Настоящим я подтверждаю достоверность предоставленной мною информации**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Подпись руководителя проекта: | |  |
| Подпись председателя ТОС: | |  |
| Дата: |  |  |

**ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА**

*Все формы заполняются в электронном виде. Формы, заполненные от руки, к участию в конкурсе не допускаются.*

*Пожалуйста, строго придерживайтесь заданного формата, не меняйте названия разделов.*

1. **НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА «Безопасное детство»**
2. **ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ**

Совет дома 19 ул.Пионерская и все жители пытаются своими силами сделать проживание в доме комфортным. Мы выходили с проектом по благоустройству по программе «Формирование комфортной городской среды» и ждем своей очереди на ремонт пришедшего в негодность внутридворового проезда. Кроме этого жители по установленной очереди следят за порядком в подъездах, проводят субботники по сезонной очистке, озеленению придомовой территории.

Что побудило жителей дома создать ТОС и заняться приведением в нормальное состояние детской площадки и благоустройством территории? Игровые уличные площадки – это самое лучшее средство направить неуемную детскую энергию в правильное русло . Детские уличные площадки – это не только игры на свежем воздухе, способствующие накоплению силы, развитию ловкости, но и первые завязывания знакомств, установление добрососедских отношений. На сегодняшний день такая площадка у нас есть. Но рядом с площадкой находится пустырь, а далее оживленная автодорога ул. Пушкина. Нерадивые автолюбители постоянно заезжают на территорию пустыря, ставят автомобили в непосредственной близости от детской площадки, чем нарушают спокойствие и комфорт родителей и детей. Дети, играющие самостоятельно, могут выбегать на проезжую часть, что небезопасно. Определив территорию общественного самоуправления, мы тем самым взяли на себя ответственность за этот участок земли и планируем благоустроить его для создания комфортных условий жизни. В Чегдомыне станет на один бесхозный пустырь меньше. А это тоже является показателем пользы ТОС- не нужно будет тратить бюджетные средства на содержание и уборку.

Надеемся решить эту проблему - приобрести и установить ограждение территории ТОС «Пионер» протяженностью 73 метра на средства гранта и собственными силами покрасить его, провести субботники для красоты участка и безопасности наших детей и детей проживающих поблизости.

**3 ЦЕЛЬ ПРОЕКТА**

Цель проекта «Безопасное детство» - создание безопасных условий и улучшение эстетического вида территории ТОС и поселка в целом. Формирование ответственности у членов ТОС, через их участие в решении проблем, в работе по благоустройству территории проживания;

Задачи проекта:

- организовать безопасное пространство для детей;

- оградить ТОС «Пионер» от незаконных стоянок автомобилей;

- благоустроить ТОС для более комфортного проживания;

**4 УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА**

1. К реализации проекта будут привлечены 17 членов ТОС и 5 добровольцев подростков, АНО «Большой Чегдомын», ООО «Землеустройство».

2. Эффект от реализации проекта получат члены ТОС, дети и родители проживающие на территории ТОС и в близлежащих домах.

**5 ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ХОДЕ ПРОЕКТА**

- создание инициативной группы проекта «Безопасное детство» ;

- проведение кадастровых работ ООО «Землеустроительство»;

- проведение субботника по уборке участка ТОС и вывозу кустарника и травы;

-отсыпка и планировка участка ТОС;

- устройство 73 метрового ограждения;

- покраска ограждения;

- собрание членов ТОС и жителей дома № 19 для отчета о реализации проекта;

-тиражирование опыта реализации проекта ТОС в социальных сетях, газете «Рабочее слово»

Для реализации проекта запланировано привлечение техники – один микрогрузовик, 17 членов ТОС и 5 добровольцев:

- микрогрузовик – доставка гравия для отсыпки участка ТОС – 3 чел

- микрогрузовик – вывоз мусора – 4 чел

-покраска ограждения – 8 чел.

Проведено собрание жителей, проживающих на территории ТОС, принят план работы над проектом. Совет ТОС предложил благоустроить площадку во дворе дома по ул. Пионерская 19 и с помощью проекта создать ограждение от автомобилей детской игровой площадки для создания безопасных комфортными условий. В ходе реализации проекта местность будет очищена от травы и кустарников, выравнена и отсыпана гравием. Члены ТОС «Пионер» внесут вклад в проект трудовым участием: уборкой травы, камней, кустарников, вывозом мусора, выравниванием и подсыпкой площадки, доставкой и покраской ограждения.

В ходе реализации проекта жителями ТОС и добровольцами будут приобретены навыки работы в коллективе для достижения результатов и выявлены способности каждого участника проекта. Все желающие будут привлечены к осуществлению проекта и помогут своим добровольным неоплачиваемым трудом, тем самым повышая роль трудового участия и взаимопомощи жителей.

Информационное обеспечение проекта будет осуществляться в средствах массовой информации через районную газету «Рабочее слово» и в социальных сетях. В завершение реализации проекта будет проведено собрание жителей ТОС, на котором члены Совета ТОС отчитаются о проведенной работе по проекту и наградят благодарностями всех кто причастен к достигнутым результатам.

**6 ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.**

Реализовав данный проект, мы достигнем следующих результатов:

- созданы безопасные условия для проведения детского досуга;

- прекращен незаконный доступ автомобилей на ТОС «Пионер»;

- территория ТОС полностью очищена от травы и кустарников, выравнена и отсыпана гравием,

- ограждение детской игровой площадки в эксплуатации, территория ТОС благоустроена;

- 17 взрослых членов ТОС «Пионер» и 5 подростков приняли активное участие на безвозмездной основе в благоустройстве ТОС;

- зона отдыха стала любимым местом проведения досуга не только детей, проживающих на территории ТОС, но и близлежащих домов;

- косвенно пользу от реализации данного проекта получат жители соседних многоквартирных домов.

**7.ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА.**

В 2018 году жителями нашего дома был разработан проект ремонта дворовой территории по программе «Формирование комфортной городской среды». Надеемся, что при условии краевого финансирования ремонт внутридворового проезда будет сделан. Средства жителей дома на эту цель уже собраны.

Совет ТОС «Пионер » будет периодически обновлять игровое оборудование детской площадки путем участия в конкурсах проектов ТОС и за счет собственных средств и техники жителей данной территории.

Силами членов ТОС планируется обновить формат озеленения и сделать для украшения клумбы с современными многоярусными вазонами.

**Календарный ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА**

*Все формы заполняются в электронном виде. Формы, заполненные от руки, к участию в конкурсе не допускаются.*

*Пожалуйста, строго придерживайтесь заданного формата таблицы, не меняйте названия и ширину столбцов.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий |  |
| июнь | июль | август | сентябрь |
| 1 | Создание инициативной группы проекта | **+** |  |  |  |
| 2 | Проведение кадастровых работ | **+** |  |  |  |
| 1 | Заказ ограждения |  | **+** |  |  |
| 2 | Подготовительные работы: выравнивание земельного участка, уборка травы, кустарника, подсыпка |  | **+** |  |  |
| 3 | Доставка и установка ограждения |  |  | **+** |  |
|  | Покраска ограждения |  |  | **+** |  |
| 4 | Информационное обеспечение проекта |  | **+** | **+** | **+** |
| 6 | Собрание членов ТОС и жителей для отчета о проделанной работе |  | **+** | **+** | **+** |

**БЮДЖЕТ ПРОЕКТА**

*Бюджет проекта включает в себя все расходы, которые будут сделаны по проекту.*

*Все формы заполняются в электронном виде. Формы, заполненные от руки, к участию в конкурсе не допускаются.*

*Пожалуйста, строго придерживайтесь заданного формата таблицы, не меняйте названия и ширину столбцов.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование мероприятия | Источники финансирования проекта, сумма (руб) | | Общий объем расходов (руб) |
| Средства бюджета муниципального образования края | Внебюджетные источники финансирования проекта |  |
| 1 | **Изготовление металлического ограждения 73 м/07м.**  **Цена за единицу 2 м- 1950 руб.** | **142350** |  | **142350** |
| **2** | **Проведение кадастровых работ** |  | **3000** | **3000** |
| **3** | **Подготовительные работы: уборка травы и кустарника -**  **10 человек\*2 ч\*131 руб.**  **Вывоз травы и кустарника- 3куб.м./1190 руб.**  **Работа погрузчика 4ч\*2500 руб.**  **Гравий для выравнивания участка 5т \*2000 руб**  **Грузовик 2ч\*2000 руб** |  | **2620**  **3570**  **10000**  **10000**  **4000** | **2620**  **3570**  **10000**  **10000**  **4000** |
| **4** | **Установка ограждения 73м.\*350 руб** | **25550** |  | **25550** |
| **5** | **Покраска ограждения 73м\*350 руб** |  | **18250** | **18250** |
| **6** | **Статья в газете «Рабочее слово» 30 кв.см.** |  | **2700** | **2700** |
| **7** | **итого** | **167900** | **54320** | **222220** |

**Комментарии к бюджету**

*В этом разделе вы должны как можно более подробно прокомментировать каждую статью вашего бюджета, объяснив, чем вызвано приобретение данного товара в указанном количестве.*

*Если вы указываете собственный вклад или привлеченные средства, укажите, из какого источника будет привлечены данные ресурсы.*

Средства гранта запрашиваются на изготовление и установку ограждения. На это имеется коммерческое предложение АНО по благоустройству территорий «Большой Чегдомын».

Все остальные работы выполняются членами ТОС «Пионер», за счет собственных средств. Техника предоставляется безвозмездно жителями дома № 19 ул.Пионерская, также при условии выделения гранта ИП Решетников Андрей, занимающий 1 этаж нежилых помещений МКД рассмотрит вопрос оказания финансовой поддержки на приобретение материалов для покраски ограждения.