*ПРОЕКТ*

*«Меняется среда - меняются люди»*

*территориального общественного самоуправления «Заводская 18» городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края*

***Чегдомын***

***2021 год***

***Раздел 1. Общая информация***

1. ***Наименование муниципального образования Хабаровского края***

*Городское поселение «Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края.*

1. ***Наименование ТОС:*** *Территориальное общественное самоуправление «Заводская 18».*
2. ***Сведения о наличии (об отсутствии) регистрации ТОС в качестве юридического лица:***

*Территориальное общественное самоуправление «Заводская 18» не имеет регистрации в качестве юридического лица.*

*Устав ТОС «Заводская 18» зарегистрирован постановлением администрации городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края от 27.09.2019 года № 637 Регистрационный номер Устава Территориальное общественное самоуправление «Заводская 18» №14*

1. ***Дата учреждения ТОС*** *30.08.2019 года*
2. ***Адрес нахождения ТОС:*** *682030 Хабаровский край Верхнебуреинский район рп. Чегдомын ул. Заводская дом 18.*

*Территория деятельности ТОС установлена в пределах территории проживания граждан: ул. Заводская дом 18 в соответствии с решением Совета депутатов городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» от 19.09.2019 года №101 «Об установлении границ территориального общественного самоуправления «Заводская 18».*

1. ***Телефон, электронная почта:*** *8-914-178-73 24 , 8-914-165-56 18, natalya.geroeva@mail.ru*
2. ***Сведения о руководителе ТОС:*** *Митрофина Наталья Николаевна 8-914-178-73 24*

***Раздел II. Сведения о проекте***

1. ***Наименование проекта: «****Меняется среда - меняются люди» .*
2. ***Направление проекта:***

*- благоустройство территории ТОС «Заводская 18»;*

***3. Дата начала реализации проекта: июнь 2021г***

***4. Дата окончания реализации проекта: ноябрь 2021г***

***5. Описание обоснованности и актуальности проблемы, на решение которой направлен проект:***

*ТОС «Заводская 18» образован жителями дома в 2019 году, в результате многочисленных попыток обязать управляющую организацию провести ремонт дворовой территории после проведения замены подземных труб отопления. После многочисленных безрезультатных жалоб в 2019 году жители приняли решение обратиться к кандидату в депутаты Законодательной Думы Хабаровского края Андрею Александровичу Базилевскому, главе района Маслову Алексею Михайловичу и главе поселка Ферапонтову Вадиму Григорьевичу. По результатам обращения дворовой проезд была отсыпан гравием, было установлено уличное освещение.*

*Наш дом 1975 года постройки имеет два этажа и 18 квартир. Своими силами мы каждую весну формируем клумбы и высаживаем цветы вдоль дома. Хочется сделать больше, чтобы в границах территории, на которой осуществляется ТОС было благоустройство, был порядок и чистота.*

*Председатель ТОС и члены Совета приняли участие в обучающем семинаре- практикуме «Работа над ошибками» в администрации Верхнебуреинского района, в рамках которого эксперт Калинько Наталья (п.Новый Ургал) обучила методам проектирования и составления календарного и финансового планов проектов ТОС. Наш проект «Меняется среда- меняются люди» по благоустройству придомовой территории получил гранд из районного и поселкового бюджета в 2020 году в размере 304 тыс. руб. 210 тыс. руб. были привлечены в виде выполнения работ, предоставления техники и собраны жителями для приобретения материалов.. Члены ТОС и соседи реализовали проект, благоустроили придомовую территорию. Осталась одна проблема- нет оборудованной площадки для сбора мусора. В 2021 году решили продолжить проект и провести оборудование современного мусорасборника, чтобы не было возможности безхозяйным собакам растаскивать мусор, чтобы был порядок и чистота вокруг площадки обязательно нужны контейнеры с крышками. Район ул.Заводская включает в себя два 18-квартирных дома и два двухэтажных 4 квартирных коттеджа.*

*Средства гранта помогут нам приобрести современное оборудование для сбора мусора . Уже сейчас, после работ по обустройству территории ТОС жители воспряли духом! И поняли - меняется среда- меняются люди, нам хочется приложить все усилия и получить в итоге современную комфортную среду для проживания в границах территории, на которой осуществляется ТОС, сплоченный соседский коллектив.*

***6. Цель и задачи проекта***

*Цель- Для соблюдения чистоты необходимо установить современный мусоросборник.*

*Задачи: Для этого необходимо провести переоборудование специальной площадки:*

*- уложить бетонную плиту для установки контейнеров с крышками;*

*- сделать ограждение специальной площадки;*

*Проведя данные работы мы создадим положительный пример для жителей соседних домов и поселка в целом;*

*Разместим информацию о реализации проекта в районной газете «Рабочее слово» на официальном сайте администрации поселка и района и социальных сетях Одноклассники, ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм.*

***7. Объект благоустройства территории ТОС и ( или) объект направленный на удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, проживающих в границах территории, на которой осуществляется ТОС***

*мусоросборники*

***8.Количество граждан, проживающих в границах ТОС, участвующих в деятельности проекта с указанием видов работ.***

*К реализации проекта будут привлечены 49 человек – 37 члены ТОС и 12 человек добровольцы :*

*- подготовка территории к строительству- 21 чел;*

*- устройство специальной площадки -15 чел;*

*- установка мусорной площадки на три контейнера- 7 человек.*

*- доставка специального оборудования – 6 человек.*

*Для реализации проекта запланировано привлечение техники и материалов:*

*- грузовой автомобиль – 4 часа;*

*-автомобиль с крановой установкой- 2 часа;*

*-инвентарь и инструменты: электропила- 2 шт., тачка- 3 шт., лопата - 8 шт.,*

***9. Количество граждан, проживающих в границах территории ТОС***

*В границах территории, на которой осуществляется ТОС «Заводская 18», проживает 42 человека.*

***10. Методы решения социальных проблем, обозначенных в проекте.***

*Проведено собрание жителей, проживающих на территории ТОС, все понимают, что нужно прикладывать свои усилия, возможности и средства для создания современного объекта сбора мусора.*

*Члены ТОС готовы приобрести необходимые материалы, приложить свои силы и знания, использовать свои инструменты для реализации задуманного плана. Есть опыт соседского совместного труда, субботников, поэтому с выполнением работ не будет никаких проблем. Члены ТОС «Заводская 18» внесут вклад в работы своим трудовым участием: выравниванием и подсыпкой площадки, укладкой подстилающих слоев и бетонного основания, установкой мусорной площадки на 3 контейнера, установкой контейнеров. Все желающие могут своим добровольным неоплачиваемым трудом помочь в реализации проекта, тем самым повышая роль трудового участия и взаимопомощи жителей.*

*Информационное обеспечение проекта будет осуществляться в средствах массовой информации через районную газету «Рабочее слово», на официальном сайте администрации и в социальных сетях. В завершение реализации проекта будет Совет ТОС, отчет о проведенной работе по проекту. В статье обязательно расскажем жителям Чегдомына как можно навести порядок в этой непростой сфере- порядке на мусоросборнике. По окончанию проекта «Меняется среда- меняются люди» члены ТОС будут дальше заниматься благоустройством в границах территории, на которой осуществляется ТОС .*

***10. Ожидаемые результаты от реализации проекта***

*Реализовав данный проект, мы достигнем следующих результатов:*

*- уложено бетонное основание для установки мусорной площадки на 3 контейнера»;*

*- установлены специальные контейнеры с крышками;*

*- 37 человек- члены ТОС «Заводская 18» и 12 добровольцев приняли активное участие в реализации проекта на безвозмездной основе;*

*- создан положительный пример для жителей соседних домов. «Меняется среда- меняются люди»- члены ТОС «Заводская 18» уже сейчас помогают советами жителям близлежащих домов сдвинуть с мертвой точки благоустройство территорий , на которых они проживают.*

*.*

*12.* ***Календарный план работ по проекту***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *№ пп* | *Основные этапы проекта и мероприятия* | *Сроки реализации* | *Место реализации* | *Ответственные исполнители* |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| *1* | *Собрание членов ТОС, разработка плана работы над проектом* | *январь 2021 года* | *в границах территории, на которой осуществляется ТОС«Заводская 18»* | *Совет ТОС, Председатель Митрофина Н.Н.* |
| *2* | *Заключение договора на приобретение мусорной площадки на 3 контейнера, контейнеров с крышками( по коммерческому предложению )* | *Февраль-март 2021 года* | *в границах территории, на которой осуществляется ТОС«Заводская 18»* | *Совет ТОС, Председатель Митрофина Н.Н.* |
| *2* | *Подготовительные работы: выравнивание земельного участка выборка грунта на 40 см.* | *Июнь2021 года* | *в границах территории, на которой осуществляется ТОС«Заводская 18»* | *21 человек;*  *Ответственный Совет ТОС Героева Т.А.* |
| *3* | *Выполнение работ по созданию подстилающих слоев специальной площадки* | *июнь 2021 года* | *в границах территории, на которой осуществляется ТОС «Заводская 18»* | *15 человек Ответственный*  *Совет ТОС*  *Матонин А.Г.* |
| *4* | *Установка бетонного основания специальной площадки* | *июнь 2021 года* | *в границах территории, на которой осуществляется ТОС«Заводская 18»* | *15 человек;*  *Члены ТОС*  *Ответственный Гусаров В.И.*  *Рехтин А.А.* |
| *5* | *Доставка специального оборудованияс ж/д вокзала* | *Июль 2021 года* | *П.Чегдомын* | *6 человек*  *Ответственный Совет ТОС Героева Т.А.* |
| *5* | *Установка мусорной площадки на три контейнера* | *Июль 2021 года* | *в границах территории, на которой осуществляется ТОС«Заводская 18»* | *7 человек;*  *Ответственный Матонин А.Г.* |
| *6* | *Установка контейнеров с крышками* | *Июль 2021 года* | *в границах территории, на которой осуществляется ТОС«Заводская 18»* | *6 человек;*  *Ответственный Митрофина Н.Н.* |
| *5* | *Информационное обеспечение проекта* | *Весь период реализации проекта* | *рп Чегдомын* | *Председатель ТОС Митрофина Н.Н. Совет ТОС* |
| *10* | *открытие площадки с установлением информационного баннера* | *Август 2021 года* | *в границах территории, на которой осуществляется ТОС«Заводская 18»* | *Совет ТОС,*  *председатель ТОС Митрофина Н.Н.* |
| *11* | *Собрание членов ТОС для отчета о проделанной работе и составления плана работ на 2022 год.* | *Сентябрь- 2021 года* | *в границах территории, на которой осуществляется ТОС «Заводская 18»* | *Председатель ТОС Митрофина Н.Н. Совет ТОС* |

***13. Финансирование проекта, тыс.руб.***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№ пп* | *Наименование мероприятия* | *Источники финансирования проекта, сумма, тыс. рублей* | | | *Общий объем расходов* |
| *Средства районного бюджета* | *Средства бюджета муниципального образования* | *Внебюджетные источники финансирования проекта* |
| ***1*** | *Приобретение материалов для устройства подстилающих слоев специальной площадки 1600 р/куб м песка\*20 куб.м*  *2000р./ автомобиль.\*2=4,00.*  *1200р/куб м \* 20 куб м=*  *2000р./ 1 автомобиль.\*2=4,00.* | *0,00* | *20,00* | *42,00* | *62,00* |
| *2* | *Подготовка территории к строительству - выборка грунта на 40 см., устройство подстилающих слоев 21\*400 руб/ч. 5 часов* | *0,00* | *0,00* | *42,00* | *42,00* |
| *2* | *Бетонирование участка под установку мусорной площадки на 3 контейнера:*  *Работа подрядной организацией 6\*4 – 24 кв. м – 30,00 тыс. руб.*  *Добровольцы: 15 чел. \* 4 час. \*400 руб* | *24,00* | *0,00* | *24,00* | *48,00* |
| *3* | *Закупка оборудования:*  *1. мусорная площадка на 3 контейнера – 112,08 т.р.,*  *2. Контейнеры с крышкой 3 шт.– 52,79 т.р.,*  *тележка на колесах 3 шт.\*6,78* | *185.20* | *0,00* | *0,00* | *185,20* |
| *4* | *Доставка оборудования от ж/д Чегдомын до территории ТОС:*  *3500 р./автомобиль.час \* 2 час.=* | *0,00* | *0,00* | *7,00* | *7,00* |
| *5* | *Использование инвентаря и оборудования для проведения работ*  *( лопаты 8 шт.\* 8 час\* 0,05 тыс. руб., тачка 3 шт.\*6 час.\*0,150 тыс.руб.)* | *0,00* | *0,00* | *5,90* | *5,90* |
| *6* | *Установка мусорной площадки на 3 контейнера*  *Договор с подрядной организацией – 38,00*  *Добровольцы 7 чел.\*4 час\*300 руб.* | *0,00* | *38,00* | *8,40* | *46,40* |
| *8* | *Открытие*  *1,200тыс.руб.\*1шт. (информационный баннер)* | *0,00* | *0,00* | *1,20* | *1,20* |
| *9* | *Размещение информации о реализации проекта в газете «Рабочее слово» статья 20 кв.см. на 4 полосе* | *0,00* | *0,00* | *3,80* | *3,80* |
|  | ***всего*** | ***209,20*** | ***58,00*** | ***133,30*** | ***400,50*** |

***14. Сведения о предыдущей деятельности ТОС по реализации проектов ( при наличии)***

*ТОС «Заводская 18» реализовывал проект «Меняется среда- меняются люди» в 2020 году. В связи неприемлемыми для проведения работы по укладке асфальта погодными условиями срок реализации проекта перенесен на июнь 2021 года. Все остальные работы по проекту выполнены в срок.*

***15. Согласие председателя ТОС на обработку персональных данных***

*Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,*

*(фамилия, имя, отчество (при наличии)*

*действующий(ая) за себя, на обработку персональных данных, указанных в представленном проекте и прилагаемых к нему документах, в целях участия в конкурсе главного управления внутренней политики Хабаровского края, в соответствии с федеральными законами от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите*

*информации" и от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных"*

*согласен.*

*Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения*

*соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.*

*Я проинформирована, что могу отозвать указанное согласие путем*

*представления оператору заявления в простой письменной форме об отзыве*

*данного в настоящем заявлении согласия на обработку персональных данных.*

*Мне известны последствия отзыва данного мною в настоящем заявлении*

*согласия на обработку персональных данных, а именно: оператор блокирует*

*персональные данные заявителя (прекращает их сбор, систематизацию,*

*накопление, использование, в том числе передачу).*

*Настоящее согласие действует со дня его подписания.*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(подпись) (расшифровка подписи)*

*"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.*

*Председатель ТОС «Заводская 18» Н.Н. Митрофина*

