ПРОЕКТ

Доступный спорт – в каждый двор!

**Раздел 1. Общая информация**

1. **Наименование муниципального образования края**  -

Городское поселение «Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района

1. **Наименование территориального общественного самоуправления (далее ТОС) :**Территориальное общественное  самоуправление «Неравнодушные люди»
2. **Сведения о наличии (об отсутствии) регистрации ТОС в качестве юридического лица:**

Территориальное общественное самоуправление «Неравнодушные люди» не имеет регистрации в качестве юридического лица.

4. **Дата регистрации устава ТОС администрацией муниципального образования края -**  Устав ТОС «Неравнодушные люди» зарегистрирован постановлением администрации городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края от  04.04.2019года № 207. Регистрационный номер Устава Территориальное  общественное самоуправление «Неравнодушные люди»    10.  Дата учреждения ТОС   25.03.2019г

1. **Адрес нахождения органов ТОС:**682030 Хабаровский край  Верхнебуреинский район рп. Чегдомын ул. Софийская дом 6.

     Территория деятельности ТОС установлена в пределах территории проживания          граждан: ул. Софийская, 6 в соответствии с решением Совета депутатов городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын»  от  14.03.2019г № 64 «Об установлении границ территориального общественного самоуправления «Неравнодушные люди».

**6. Телефон, электронная почта: 8-914-195-9365,**[**fedotova-galina-2@mail.ru**](mailto:fedotova-galina-2@mail.ru)

**7. Сведения руководителе ТОС:**Федотова Галина Николаевна, номер телефона  **8-914-195-9365,** [**fedotova-galina-2@mail.ru**](mailto:fedotova-galina-2@mail.ru)

**Раздел II. Сведения о проекте**

**1. Наименование проекта: Доступный спорт – в каждый двор!**

**2. Направление проекта:**

 - благоустройство территории ТОС;

- удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, проживающих в границах  территории ТОС.

**3. Дата начала реализации проекта:  февраль 2021г**

**4. Дата окончания реализации проекта: октябрь  2021г**

**5. Описание обоснованности и актуальности проблемы, на решение которой направлен проект:**

 ТОС «Неравнодушные люди» находится на территории городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын», приравнен к районам Крайнего Севера, поэтому климат в Чегдомыне характеризуется как суровый и активный образ жизни помогает поддерживать здоровье взрослым и детям.

Дом наш небольшой – пятнадцать квартир на двух этажах.  В  2019 году наш ТОС впервые участвовал в конкурсе проектов ТОС и получил грант, благодаря которому у нас появился игровой комплекс «Панорама». На четвертый день после установки исчез руль со второго яруса комплекса, а на одиннадцатый день – бинокль…Подзорная труба продержалась в течение семи месяцев.. В сентябре 2020 года были выломаны ручки на качелях..  В целях бережного отношения к установленному оборудованию и безопасности в целом принято решение установить видеонаблюдение.

В границах домов улиц Софийская-Заводская, где расположен наш ТОС, нет такой площадки, где в одном месте было бы собрано разнообразное спортивное оборудование. Основная проблема, на решение которой направлен данный проект – это формирование   спортивной площадки, соответствующей требованиям современности для проведения досуга и активного отдыха людей всех возрастных групп, проживающих на территории ТОС «Неравнодушные люди» и близлежащих домов. Планируется установка спортивного комплекса и  тренажеров, что позволит создать на территории ТОС полноценный многопрофильный комплекс, способствующий развитию всех! групп мышц.  Занятия на тренажерах, турниках , брусьях и кольцах оказывают разностороннее воздействие на все органы и системы организма.

В нашем небольшом доме на сегодняшний день в трех семьях живут разновозрастные дети под опекой, к старшим из которых приходят друзья, из не совсем благополучных семей, в большей части времени предоставленные сами себе. И для всех них очень важно создать такие условия проведения досуга, чтобы не было желания искать развлечений разного рода за пределами дворовой территории. А привлекая их к совместному труду по установке оборудования, мы надеемся, что у них не будет желания ломать сделанное своими руками и своим трудом.

Установка разнообразных турников и тренажеров делает наш двор еще более привлекательным для населения. Наш проект направлен и  на то, что возможность тренироваться делает курение и алкоголь неинтересными для спортивной молодежи. Уже давно замечено: там, где есть оборудованные площадки, собираются совсем другие компании. Спортивная площадка направлена и на создание комфортных условий для совместного проведения досуга детей и родителей – младшее поколение с интересом проводит время на горках и качелях, а взрослые укрепляют здоровье на спортивном оборудовании, тем самым своим детям показывают правильный пример.

Недалеко от нашего дома находится школа. И путь многих школьников лежит через наш двор. Это стало особо заметно с появлением на территории ТОС игрового комплекса. Младшеклассники, побросав портфели,  с удовольствием проводят здесь время! А для более старших учеников, думаем, интересными станут элементы спортивной площадки.

 Средства гранта помогут нам создать спортивную площадку на радость детям и взрослым! Занятия доступны всем, от детей до пенсионеров, и, в зависимости от ограничений по здоровью, могут применяться для любого уровня сложности нагрузок. Помимо спорта, такое оборудование повышает иммунитет и избавляет от стрессов. А заряд бодрости, полученный от занятий, насыщает хорошим настроением на весь день. Правильно спланированная и хорошо организованная площадка, где дети и взрослые будут проводить по несколько часов в любое время года, создаст благоприятное условие для  гармоничного развития.

Спортивная площадка будет расположена на открытой местности, напротив дома что позволит взрослым наблюдать за детьми, а при желании и самим с пользой для здоровья провести время.

В дальнейшем планируется дальнейшее укомплектование спортивной площадки.

**6. Цель и задачи проекта**

**-** вовлечение детей, молодежи и взрослого населения в уличный спорт посредством создания ими самими спортивной площадки для активных занятий спортом в шаговой доступности;

- путем личного участия сформировать бережное отношение к установленному оборудованию;

- улучшение инфраструктурных условий и эстетического вида территории ТОС и поселка в целом.

Задачи проекта:

**-**создать полноценный многопрофильный уличный спортивный комплекс с намерением создать благоприятные условия для безопасного и здорового досуга;

**-** пропаганда здорового образа жизни и формирование чувства команды;

- установка средств  видеонаблюдения;

-дальнейшее озеленение придворовой территории - высадка саженцев деревьев;

- торжественное открытие спортивной площадки;

- размещение информации о реализации проекта в районной газете «Рабочее слово» и социальных сетях.

1. **Объект благоустройства территории  ТОС и объект, направленный на удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, проживающих в границах территории, на которой осуществляется ТОС**

Спортивная площадка и средства  видеонаблюдения

1. **Количество граждан, проживающих в границах территории  ТОС, участвующих в деятельности по реализации проекта, с указанием вида работ (услуг)**

К реализации проекта будут привлечены 25 взрослых члена ТОС и 6 детей:

- проведение субботника: уборка и  вывоз мусора – 12 чел

- выемка грунта для установки спортивного оборудования -  7  человек

- выемка грунта для высадки саженцев, акция «Озеленение» - 8 чел

- монтаж спортивного оборудования – 12 чел

- установка информационного щита – 2 чел

- заливка бетонного раствора для установки спортивного оборудования –

7 человека

- сварочные работы – 1 чел

Для реализации проекта запланировано привлечение техники – один микрогрузовик, миксер-бетономешалка  и добровольцев:

- микрогрузовик – доставка насаждений для акции «Озеленение» - 4 чел

- микрогрузовик – доставка оборудования от жд вокзала – 6 чел

-микрогрузовик – завоз  песка и щебня для формирования подушки    фундамента – 4 чел

- миксер-бетономешалка.

Все работы будут проводиться в рамках субботников, с привлечением жителей нашего дома, а также приглашаем для участия в субботнике жителей соседних многоквартирных домов

1. **Количество граждан, проживающих в границах территории ТОС**

В  границах территории, на которой осуществляется ТОС, проживает  31 человек, в том числе 11 детей. Из них: два младенца в возрасте до  одного года, трое малышей в возрасте два и три года,  шестеро детей от восьми до 13 лет, две молодых мамочки, четыре пенсионера-инвалида, 25 взрослых работоспособных жителя.

1. **Методы решения социальных проблем, обозначенных в проекте.**

В начале реализации проекта будет проведено собрание жителей, проживающих на территории ТОС, где оговаривается и принимается план работы над проектом. Совет ТОС предложил продолжить благоустройство площадки во дворе дома по ул. Софийская 6 - с помощью проекта и личного трудового участия сформировать там спортивную площадку современными антивандальными многопрофильными уличными тренажерами и спортивным комплексом, и установить систему видеонаблюдения. На  уже подготовленном участке дворовой территории с соблюдением требований безопасности будут установлены семь тренажеров разной направленности и спортивный комплекс с шведской стенкой, кольцами, брусьями и канатом. В целях предотвращения вандализма, сохранения установленного оборудования и безопасности в целом установлено видеонаблюдение.

Жители ТОС «Неравнодушные люди» внесут вклад в строительство площадки трудовым участием: уборкой и  вывозом мусора;   доставкой оборудования от жд вокзала, выемкой грунта для установки опорных столбов и закладных деталей, заливкой бетонного раствора,  сборкой и установкой оборудования, информационного щита; а также внесут денежный вклад на приобретение материалов – перчаток, мешков для мусора, цемента, песка.  Необходимо приготовить дерн и почву (на дворовой территории нет пригодной для посадки деревьев почвы – глина и камни), песок, щебень и саженцы, загрузить все это в грузовик и доставить на территорию ТОС.

В ходе реализации проекта жителями ТОС и добровольцами будут приобретены и закреплены ранее полученные навыки работы в коллективе для достижения результатов и выявлены творческие способности каждого участника проекта.  Все желающие будут привлечены к осуществлению проекта и помогут своим добровольным неоплачиваемым трудом, тем самым повышая роль трудового участия и взаимопомощи жителей. Информационное обеспечение проекта будет осуществляться в средствах массовой информации через районную газету “Рабочее слово” и в социальных сетях. В завершение реализации проекта будет проведено собрание жителей ТОС, на котором члены Совета ТОС отчитаются о проведенной работе по проекту и достигнутых результатах.

1. **Ожидаемые результаты от реализации проекта**

Реализовав данный проект, мы достигнем следующих результатов:

- спортивное оборудование полностью подготовлено к эксплуатации, территория вокруг благоустроена;

- 6 детей, 25  взрослых жителя  ТОС «Неравнодушные люди» и добровольцы приняли активное участие на безвозмездной основе ;

- зона отдыха стала любимым местом проведения досуга не только детей и взрослых, проживающих на территории ТОС, но и близлежащих домов, а так же друзей детей и взрослых нашего дома;

- пользу от реализации данного проекта также получат жители соседних многоквартирных домов и ученики близлежащей школы.

    12.   **Календарный план работ по проекту**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп | Основные этапы проекта и мероприятия | Сроки реализации | Место реализации | Ответственные исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Общедомовое собрание по плану реализации проекта и распределению обязанностей | Февраль 2021 | Дворовая территория ул. Софийская 6 | Совет ТОС |
| 2 | Заказ оборудования для площадки | Май  2021 | ООО «Моя площадка» г. Хабаровск | Председатель ТОС Федотова Г.Н. ,Совет ТОС |
| 3 | Заказ оборудования системы видеонаблюдения | Май 2021 | ИП Маковецкий И. | Председатель ТОС Федотова Г.Н.,Совет ТОС |
| 4 | Подготовительные работы к акции озеленение: выбор саженцев, выемка грунта, подвоз дерна, почвы. Высадка саженцев | Май 2021 | Территория ТОС «Неравнодушные люди»» | 12 участниковТОС, добровольцы |
| 5 | Установка информационного щита | Май 2021 | Территория ТОС «Неравнодушные люди» | 2 человека  участника ТОС |
| 6 | Наполнение песочницы свежим песком | Май 2021 | Территория ТОС «Неравнодушные люди» | 1 человек участник ТОС |
| 7 | Подготовка цветочных клумб, выращивание и высадка цветочной рассады | Июнь 2021 | Территория ТОС «Неравнодушные люди | 3 человека участника ТОС |
| 8 | Выгрузка из жд вагона, доставка до ул. Софийская д.6 (дворовая территория ТОС) и установка оборудования | Август 2021 | Территория ТОС «Неравнодушные люди | 12 человек участников ТОС |
| 9 | Информационное обеспечение проекта | Весь период реализации проекта | Районная газета «Рабочее слово», интернет портал «Чегдомын.ком». официальный сайт администрации  городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» | Совет ТОС |
| 10 | Торжественное открытие площадки | Сентябрь 2021 | Территория ТОС «Неравнодушные люди | Все жители ТОС и желающие |
| 11 | Собрание членов ТОС и отчет о проделанной работе | Октябрь   2021 | Территория ТОС «Неравнодушные люди | Федотова Г.Н,  Совет ТОС |

1. **Финансирование проекта**

Для осуществления проекта Совет ТОС уже обратился к неравнодушным предпринимателям нашего поселка с просьбой о посильной спонсорской  помощи, в т.ч. и в виде выделения техники.  Профсоюзная организация АО «Ургалуголь», градообразующего предприятия нашего поселка, приняла положительное решение по заявлению о спонсорской помощи в финансировании установки спортивной площадки от жителей нашего дома, являющихся членами данной профсоюзной организации.

ООО «Мастер плюс» (управляющая компания) гарантирует трудовое участие работников Общества.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп | Наименование мероприятия | Источники финансирования проекта, сумма (тыс.руб) | | | Общий объем расходов (тыс.руб) |
| Средства краевого бюджета | Средства  бюджета муниципального образования края | Внебюджетные источники финансирования проекта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1** | **Приобретение уличных тренажеров и спортивного комплекса с доставкой до ст. Чегдомын** на **основе коммерческого предложения ООО «Моя площадка»** | **434,52** |  |  | **434,52** |
| **2** | **Приобретение и установка системы видеонаблюдения на основе  коммерческого предложения ИП Маковецкий И.В**. | **45,00** |  |  | **45,00** |
| **3** | **Приобретение песка для песочницы, отсыпки площадки  и формирования подушки фундамента под установку оборудования – 2 машины \*5 тонн\*2500 руб (на основании коммерческого предложения ООО «Монолит»** |  | **20,00** | **5,00** | **25,00** |
| **4** | **Подготовка и подвоз саженцев, почвы, дерна  (микрогрузовик 2 часа \*2000руб + 8чел\*300руб\*2час)** |  |  | **8,80** | **8,80** |
| **5** | **Проведение акции «Озеленение» -копка ям, высадка саженцев, полив, подсыпка привезенной  почвы в ямки, разравнивание почвы после высадки (облагораживание)**  **(8чел\*300руб/час\*3часа)** |  |  | **7,20** | **7,20** |
| **6** | **Заполнение песочницы песком (1чел\*250руб/кв м\*3,6кв.м)** |  |  | **0,90** | **0,90** |
| **7** | **Приобретение арматуры  12 мм- 8шт\*2,92м\*246руб** |  |  | **1,97** | **1,97** |
| **8** | **Приобретение бетона 1,5 м/куб\*13500руб на основании коммерческого предложения ООО «Монолит»** |  |  | **20,25** | **20,25** |
| **9** | **Приобретение щебня для формирования подушки фундамента под установку оборудования (1м/куб\*2000 руб)** |  |  | **2,00** | **2,00** |
| **10** | **Выгрузка поступившего  спортивного  оборудования  из жд вагона, погрузка в грузовик, доставка от жд вокзала до ул. Софийская д.6 и выгрузка ( 3 часа работы грузовика по 2000 рублей\*1 час (цена договорная) + 6чел\*600руб погрузочно-**  **разгрузочные работы)** |  |  | **9,60** | **9,60** |
| **11** | **Выемка грунта для опорных столбов и закладных деталей –  32 ям (7 чел\*600руб\*2 часа)с  учетом глубины промерзания почвы**, **разравнивание оставшегося после установки оборудования грунта** |  |  | **8,40** | **8,40** |
| **12** | **Заливка бетонным раствором опорных столбов и закладных деталей (7 чел\*600 руб\*2час) – перенос раствора от миксера до места установки тренажеров** |  |  | **8,40** | **8,40** |
| **13** | **Приобретение семян цветов (петуния-14шт, лаватера-15шт, тагетис-25шт), выращивание и высадка рассады цветов   в подготовленные клумбы. Прополка многолетних цветов в клумбах. Формирование кроны деревьев, высаженных в 2020 году** |  |  | **3,00** | **3,00** |
| **14** | **Приобретение краски и кистей для покраски девяти клумб и деревянной песочницы( 5 банки\*380 руб + 7 кисточек\*150 руб)** |  |  | **2,95** | **2,95** |
| **15** | **Покраска девяти клумб и песочницы (150р/кв.м\*3,6кв.м) +(150р/кв.м\*0,4кв.м\*9шт)** |  |  | **1,08** | **1,08** |
| **16** | **Монтаж спортивного оборудования (12чел\*600руб\*12час)** |  |  | **86,40** | **86,40** |
| **17** | **Оплата сварочных работ ( по договоренности)** |  |  | **2,50** | **2,50** |
| **18** | **Изготовление и установка информационного щита (металл 1м \*1,2м, покраска, выемка грунта под установку, укрепление основания)** |  |  | **14,00** | **14,00** |
| **19** | **Размещение информации о реализации проекта в газете «Рабочее слово» с фотоотчетом** |  |  | **8,80** | **8,80** |
| **20** | **Приобретение перчаток (30 пар\*30 руб), мешков под мусор (8 шт\*25 руб)** |  |  | **1,10** | **1,10** |
| **21** | **Уборка мусора(6 чел\*200руб\*2 ч)** |  |  | **2,40** | **2,40** |
| **22** | **Торжественное открытие спортивной площадки – покупка благодарственных писем для спонсоров, грамот для активных участников, шаров для украшения, пироги для чаепития)** |  |  | **2,00** | **2,00** |
|  | **всего** | **479,52** | **20,00** | **196,75** | **696,27** |

**14. Сведения о предыдущей деятельности ТОС по реализации проектов.**

В 2019 ТОС «Неравнодушные люди» частично реализовал проект «Все лучшее – детям! Строительство игровой и спортивной площадки»

**15. Согласие председателя ТОС на обработку персональных данных, указанных в проекте**

Я, Федотова Галина Николаевна, 07.08.1973 года рождения, паспорт серии 08 18 523315 выдан 05.09.2018 УМВД России по Хабаровскому краю, уроженка рп. Чегдомын Хабаровского края Верхнебуреинского района, зарегистрирована по адресу: Хабаровский край Верхнебуреинский район рп. Чегдомын ул. Софийская дом 6 квартира 15, даю согласие на обработку моих персональных данных комитету по управлению внутренней политики Правительства Хабаровского края

Перечень персональных данных, которые могут обрабатываться в соответствии с настоящим согласием: фамилия, имя, отчество, дата рождения, номер контактного телефона, адрес электронной почты и иные контактные данные, сведения об образовании, а также иные персональные данные, вносимые мною в информационную систему. Персональные данные могут быть изменены (актуализированы) путем направления мной соответствующего письменного уведомления посредством редактирования персональных данных в соответствующей электронной форме. Целью обработки персональных данных является осуществление деятельности, связанной с подготовкой и проведением конкурсов на предоставление грантов  муниципальным образованиям края в целях поддержки проектов ТОС, а также оперативного получения информации о рассмотрении таких заявок, другой информации, связанной с подготовкой и проведением конкурсов, в том числе реализацией проектов победителей конкурсов.\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Председатель ТОС «Неравнодушные люди»                             Федотова Г.Н.